武职院〔2010〕11号

关于印发《武汉职业技术学院2010年工作要点》的通知

各院（系）、处，后勤集团：

学校制定了《武汉职业技术学院2010年工作要点》，现印发给你们。请各单位结合学院工作要点，认真修改完善本单位2010年度工作计划，并按要求及时完成各项工作任务。

附件：武汉职业技术学院2010年工作要点

二〇一〇年二月二十六日

附件：

全面巩固示范建设成果  全面提升核心竞争力

实现学校可持续发展

——武汉职业技术学院2010年工作计划

一、2010年工作思路

以科学发展观为指导，全面巩固和推广示范性建设成果，整合资源、优化配置，进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，全面提升核心竞争力，稳步推进学校的可持续发展。

二、2010年工作目标

1.深入总结提炼示范性建设成果并推广运用，通过国家示范性检查验收，对示范性建设进行总结表彰，建立示范性建设长效机制，发挥示范校的辐射引领作用。

2.继续深入推进岗位设置管理及人事分配制度改革，突出激励性与导向性，在办学中彰显改革成效。

3.以制定十二五规划为契机，做好办学资源的整合，争取招生8000人，使在校生达到22000人，办学收入突破2亿元。

4.深入推进领导力和执行力建设，全面提高学校管理水平。

5.强化教学建设、教学管理体系建设，抓教风、学风建设，全面提升教学力。

6. 继续推进党建与宣传思想工作和高职大学文化建设，依法治校、规范办学。

三、2010年重点工作

2010年是学校迎接国家示范性建设检查验收的关键一年，也是学校“十二五发展规划”制定年。做好2010年的工作既是对国家示范性建设和十一五期间学校办学实践的总结，也可为学校下阶段的改革与发展打好更加坚实的基础。为确保2010年六项重点工作的全面完成，学校决定成立10个专项工作组，并确立各工作组总负责领导和直接责任领导，若直接责任领导工作发生变动，由总负责领导进行协调。各工作组要完成的重点工作和责任单位见下表：

| 工作组 | 工作任务 | 主要工作及要求 |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 深入总结提炼示范性建设成果并推广运用，通过国家示范性检查验收，对示范性建设进行总结表彰，建立示范性建设长效机制，发挥示范校的辐射引领作用 |  |  |  |  |  |
| 一．示范建设工作组 总负责领导： 马必学 直接责任领导： 沈晓春 程时兴 刘小芹 胡象斌 李洪渠 | 1．完成示范性建设总结验收工作 | 1．全面完成国家示范性高职院校建设2288个验收点。（3月底） |  |  | 示范办 |
|  |  |  |  | （1）教学改革与课程建设：责任领导刘小芹； | 科研处 |
|  |  |  |  | （2）教学实验实训条件建设：责任领导程时兴； | 校产处 |
|  |  |  |  | （3）师资队伍建设：责任领导胡象斌； | 人事处 |
|  |  |  |  | （4）学生素质拓展体系建设：责任领导李洪渠； | 学工部 |
|  |  |  |  | （5）数字化校园及共享型教学资源库建设：责任领导胡象斌； | 网络中心 |
|  |  |  |  | （6）质量保障与教学管理能力建设：责任领导程时兴； | 质管处 |
|  |  |  |  | （7）示范性建设资金管理：责任领导沈晓春； | 财务处 |
|  |  |  |  | （8）社会服务与辐射能力：责任领导程时兴； | 继教处 |
|  |  |  |  | （9）示范性建设项目审计：责任领导胡象斌。 | 监审处 |
|  |  | 2．完成示范性总结验收的设计演练工作（3月底） |  |  | 示范办 |
|  |  |  |  | （1）示范性检查验收工作安排：包括组织机构、工作内容、时间节点、工作要求等；（2月初） | 示范办 |
|  |  |  |  | （2）示范性检查验收方案设计：包括学校总结、专业总结、专项工作总结、说课说专业等内容；（2月初） | 示范办 |
|  |  |  |  | （3）完成学校总结、专业总结草案；（2月底） | 示范办 各二级学院 |
|  |  |  |  | （4）完善学校总结、专业总结，完成说课说专业演练工作。（3月底） | 示范办 各二级学院 |
|  |  | 3．对示范性建设进行预验收，进一步做好验收准备工作。（4月上旬） |  |  | 示范办 各部门 |
|  |  | 4．通过国家示范性建设省级验收。（4月下旬） |  |  | 示范办 各部门 |
|  |  | 5．通过国家示范性检查验收工作。（5月） |  |  | 示范办 各部门 |
|  |  | 6．评选先进集体和先进个人，对示范性建设进行总结表彰。（7月） |  |  | 示范办 |
|  |  | 7．建立示范性建设长效机制，发挥示范校的辐射引领作用。（全年） |  |  | 示范办 科研处 |
|  |  | 8．总结提炼十一五阶段和示范建设阶段的办学成果和办学经验，深化校企合作，加大教育教学改革力度，不断创新办学模式。（全年） |  |  | 科研处 校企处 教务处 |
|  |  | 9．加大示范性宣传力度，提高学校知名度和美誉度。（全年） |  |  | 宣传部 |
| （二）继续深入推进人事分配制度改革，突出激励性与导向性，在办学中彰显改革成效。 |  |  |  |  |  |
| 2．人事分配制度改革工作组 总负责领导： 梁远钢 直接责任领导： 胡象斌 | 2．大力推进人事分配制度改革 | 10．深入实施人事分配制度改革，按照教学工作、科研工作、育人工作、社会工作的要求加强对全体教职工的管理与考核。（全年） |  |  | 人事处 |
|  |  | 11．按照上级要求，完成全校岗位设置管理工作，优化岗位，稳妥实施，科学管理。（6月底完成，下半年实行） |  |  | 人事处 |
|  |  | 12．通过引导和激励，全面提高教职工的工作积极性，增强教职工的凝聚力。（全年） |  |  | 人事处 |
|  |  | 13．在试运行的基础上，进一步修订《人事分配制度改革方案》。（12月） |  |  | 人事处 |
| （三）以制定十二五规划为契机，做好各类办学资源的整合，争取招生8000人，使在校生达到22000人，办学收入突破2亿元。 |  |  |  |  |  |
| 3．发展改革工作组 总负责人领导： 梁远钢、马必学 直接责任领导： 沈晓春 胡学知 | 3．科学编制十二五规划 | 14． 在总结十一五学校办学成果的基础上，科学制定学校十二五发展规划，为学校下阶段的发展奠定基础。（3月初稿、5月二稿、10月定稿） |  |  | 建设处 |
|  |  | 15．根据政府政策，通过置换南校区，优化资源，增强学校自我发展能力。（上半年制定方案，下半年实施） |  |  | 校产处 |
| 4．资源整合工作组 总负责领导： 梁远钢、马必学 直接责任领导： 沈晓春 胡学知 程时兴 | 4．做好资源整合，提高学校持续发展力 | 16．做好湖北省一轻工业学校和湖北省工业设计学校整体并入我校的前期筹备工作。 |  |  | 校产处 |
|  |  |  | （1）两校并入的办法措施；（3月拿出措施和办法） |  | 校产处 |
|  |  |  | （2）组织开展高职教育理论培训；（4月） |  | 科研处 |
|  |  |  | （3）二级学院——电气学院的组织筹备工作；（6月底完成） |  | 党办 校办 |
|  |  |  | （4）葛店校区的基础建设工作；（全年） |  | 建设处 |
|  |  |  | （5）后勤保障与服务工作。（8月底完成，下办年完善） |  | 资产公司 |
|  |  | 17．开展节约环保型校园建设；深化物资设备管理机制改革；建立高效、优质和规范的采购招标机制。 |  |  | 校产处 |
|  |  | 18. 完成教职工宿舍的立项论证和审批工作。（全年完成） |  |  | 校产处 |
| 5．财务工作组 总负责领导： 马必学 直接责任领导： 沈晓春 李洪渠 程时兴 | 5．开源节流、规避财务风险，提高办学效益 | 19．争取招生8000人，使2010年在校生达到22000人。（全年） |  |  | 招就处 |
|  |  | 20．深入推进继续教育工作，加大各级各类培训力度，培训人数达到6000人规模。（全年） |  |  | 继教处 |
|  |  | 21．拓展对外交流与合作，在合作办学上取得突破。（全年） |  |  | 外事处 |
|  |  | 22．做好财务工作，保障财务安全。 |  |  | 财务处 |
|  |  |  | （1）与省教育厅、财政厅等相关单位和教育部的沟通协调工作，努力争取上级部门政策和资金上的支持，力争资金9000万。（全年） |  | 财务处 |
|  |  |  | （2）增强科研和科技服务能力，各类经费到账额达到600万元。（全年） |  | 科研处 |
|  |  |  | （3）加大学费清缴力度，执行刚性预算，开源节流，规避财务风险，逐步提高办学效益，力争办学收入达到2亿元。（全年） |  | 财务处 各二级学院 |
| （四）深入推进领导力和执行力建设，全面提高学校管理水平。 |  |  |  |  |  |
| 6．管理能力建设工作组 总负责领导： 梁远钢、马必学 直接责领导： 胡象斌 程时兴 | 6．全面提升领导力和执行力 | 23．加强干部教育培训，充分发挥干部的带头作用，全面加强领导力建设。（全年） |  |  | 党办 |
|  |  | 24．通过学校编印工作指南、部门编印员工手册、细化工作职责、加大考核力度等措施全面提升学校的管理水平与管理能力。（10月前完成） |  |  | 质管处 各部门 |
| 7．学生与后勤管理工作组 总负责领导： 马必学 直接责任领导： 胡学知 李洪渠 | 7．全面加强学生管理和后勤服务 | 25．积极探索学生教育管理的系统化模式。根据高职院校学生教育管理的规律和特点，在总结学校多年来学生工作经验的基础上，探索系统化研究、设计、实施学生教育管理方案，增加学生教育管理的有效途径。（全年） |  |  | 学工处 |
|  |  | 26．做好后勤管理与服务工作。后勤集团实现年营业收入比上年增长15%；做好节能减排工作，水电费支出同比减少6%；优化人员结构，集团人员总量减少4%。（全年） |  |  | 后勤集团 |
| （五）强化教学建设、教学管理体系建设，抓教风、学风建设，全面提升教学力。 |  |  |  |  |  |
| 8．教学力提升工作组 总负责领导： 马必学 直接责任领导： 刘小芹 胡象斌 程时兴 | 8．全面提升教学力 | 27．进一步完善质量管理体系建设，提升教育教学管理水平。健全“四方三层”监控体系，完善运行机制，明确职责，按贯标要求把教学质量监控工作落到实处；推进柔性化教学管理体系建设。（全年） |  |  | 质管处 |
|  |  | 28．加大师资培训力度，加大教师考核力度、严格奖惩，进一步加强师资队伍建设。（全年） |  |  | 人事处 |
|  |  | 29．进一步加强教学理论与应用能力研究，新增省级以上科研项目数20个，教师公开发表论文数450篇，其中核心期刊50篇，争在项目总数、类型、层次上有新的提升。（全年） |  |  | 科研处 |
| 9．教学环境建设工作组 总负责领导： 马必学 直接责任领导： 胡学知 胡象斌 蔡国斌 李洪渠 | 9．优化教育教学环境 | 30．加强基础建设，美化育人环境。力争完成东三学生食堂和东十一学生宿舍的建设工作；完成后山环境改造的后期工作，包括钟楼建设等（8月底完成）；力争完成葛店校区教学楼的建设工作。 |  |  | 建设处 |
|  |  | 31．加强数字化校园建设。布署学校的办公系统、邮件系统、学生管理系统、人力资源管理系统、资产管理系统等应用系统，构建学校数据中心，促进学校各类信息资源共享，推动学校管理信息化。（全年） |  |  | 网络中心 |
|  |  | 32.加强图书资料建设。数字资源20TB；电子阅览室新增电脑200台；（全年）上半年举办第六届“读书节”活动，上下半年各举办两次名家讲座，每学期举办三次数字资源使用培训班。 |  |  | 图书馆 |
|  |  | 33．加强学生文化建设。突出趣味性、时代性、职业性、实践性特色，提高学生社团的覆盖面，实现人人都参与，天天有活动，为学生展示自我、展示能力、展示风采提供更加宽广的舞台。（全年） |  |  | 学工部 |
| （六）继续推进党建与思想工作和高职大学文化建设，依法治校、规范办学，稳定和谐，争创国家级文明单位。 |  |  |  |  |  |
| 10．党建工作组 总负责领导： 梁远钢 直接责任领导： 胡象斌 李洪渠 蔡国斌 | 10．做好党建与思想宣传工作 | 34．深入学习贯彻十七大四中全会精神，贯彻落实学校第二届党代会第一次全体会议精神，继续开展与五峰县锁金山村共建活动。（全年） |  |  | 党办 |
|  |  | 35．完善民主集中制，完善工作运行机制，制定党委常委会和全委会议事规则、党委重大事项票决制度、二级学院党政领导班子工作条例（试行），召开第二届党代会第二次全体会议。（全年） |  |  | 党办 |
|  |  | 36．加强基层党组织建设和党员发展工作力度；动员和组织广大党员教师特别是党务与学生工作人员，围绕学校党的建设、党员作用、思想政治教育、和谐校园建设等内容开展理论和工作研究。（全年） |  |  | 党办 |
|  |  | 37．落实安全稳定工作责任制度和工作制度，定期开展隐患排查分析整改，深入推进和谐校园建设。（全年） |  |  | 党办 保卫处 学工部 |
|  |  | 38．完善党委理论中心组学习制度；进一步开展校园文化建设，多渠道扩大宣传途径，增强学校的影响力，为申报国家级文明单位做好准备工作。（全年） |  |  | 宣传部 |
|  |  | 39．制定学校腐败风险预警防控工作方案并组织实施，深入开展工程建设领域突出问题专项治理工作。（全年） |  |  | 监审处 |
|  |  | 40．召开二届四次两代会；开展丰富多彩的文体活动；规范校务公开工作程序；开展“十佳师德标兵”评选工作。（全年） |  |  | 工会 |

主题词：学校  工作  要点  通知

武汉职业技术学院办公室         2010年2月26日印

共印：55份